Отчет по выполнению плана мероприятий

МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 3» г. Кызыла  по устранению замечаний,

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образовательной деятельности.

| Показатель оценки | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - «Открытость и доступность информации об организации» |  |  |  |  |
| - о местах нахождения структурных подразделений - о адресах официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений - о адресах электронной почты структурных подразделений - порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся об общем стаже работы педагогического работника - об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц - о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | Обновление (актуализация) Информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность, размещенной на официальном сайте организации, добавление новых разделов, отражающих деятельность ДОУ | До 01.01.2020 год | Заведующий Соболева Н.Н. Ответственный за размещение информации на сайте Сербо С.Н. | Замечания устранены, вся требуемая информация размещена на сайте ДОУ |
| - «Доступность услуг для инвалидов» |  |  |  |  |
| - Оборудовать помещение образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в части: |  |  |  |  |
| - выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов - специальными креслами-колясками - специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | По мере поступления денежных средств | В течении года (2020 года) | Заведующая Соболева Н.Н. Заведующий хозяйством Букина Е.В. | Подана заявка на финансирования |
| - Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги на уровне с другими, в частности: |  |  |  |  |
| - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию | По мере поступления денежных средств | В течении года (2020 года) | Заведующий Соболева Н.Н. Старший воспитатель Сербо С.Н. Педагоги ДОУ | Подана заявка на финансирования |
| - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |  |  |
| - предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Организация курсовой подготовки для педагогов по работе с детьми ОВЗ | В течении года (2020 года) | Заведующий Соболева Н.Н. Старший воспитатель Сербо С.Н. Педагоги ДОУ | Подана заявка на прохождение педагогами ДОУ КПК по работе с детьми с ОВЗ |
| - «Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации», в частности: |  |  |  |  |
| - довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении, до 100% | Мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в ДОУ, на установление взаимоотношений педагогических работников с воспитанниками ДОУ | До 31.05.2020 г. | Заведующий Соболева Н.Н. Старший воспитатель Сербо С.Н. Педагоги ДОУ | Созданы комфортные условия для воспитанников и их родителей |
| - довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию, до 100% | Организация диалога педагогов и родителей по вопросам воспитания и обучения воспитанников. | До 31.05.2020 г. | Заведующий Соболева Н.Н. Старший воспитатель Сербо С.Н. Педагоги ДОУ | Созданы комфортные условия для воспитанников и их родителей |
| - довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100% | Мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в ДОУ | До 31.05.2020 г. | Заведующий Соболева Н.Н. Старший воспитатель Сербо С.Н. Педагоги ДОУ | Созданы комфортные условия для воспитанников и их родителей |
| - «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: в частности: |  |  |  |  |
| - довести долю участников образовательных отношений, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, до 100% | Разработка и реализация плана мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников. | До 31.05.2020 г. | Заведующий Соболева Н.Н. Старший воспитатель Сербо С.Н. Педагоги ДОУ | Проводиться работа по повышению рейтингового уровня. |
| - довести долю участников образовательных отношений, удовлетворённых в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации, до 100% |  |  |  | Проводиться работа по повышению уровня удовлетворенности родителей. |